上海理工大学新时代研究生教育思想大讨论安排一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **进度和时间段** | **形式和具体时间** | **主题** | **参加人员** | **负责单位** | **备注** |
| **集中动员、学习和研讨阶段**  **（4月1日~4月30日）** | **大会报告**  **4.1~4.30** | 研究生教育大会精神解读 | 全体校领导；全体中层正职；各学院分管研究生工作的副书记、副院长；各学科、学位点负责人；导师代表。 | 党校办、宣传部、研究生院 | 报告专家待定。 |
| **大会报告**  **4.1~4.30** | 贯彻大会精神，研究生教育改革经验交流 | 部分校领导；全体中层正职；各学院分管研究生工作的副书记、副院长；各学科、学位点负责人；导师代表。 | 党校办、宣传部、研究生院 | 报告专家待定。**（各部门/学院筹备和形成大讨论活动的实施方案和具体内容，并上报党校办和研究生院备案）** |
|  | | | | | |
| **专题研讨**  **（5月1日~6月30日）**  **研讨会和师生交流会平行开展** | **研讨会**  **5.1-5.20** | 打造研究生教育的高水平师资队伍 | 部分校领导；光电学院主要领导和导师、各学院院长书记、分管研究生工作的副书记、副院长；各学科、学位点负责人、研究生院领导。 | 光电学院、研究生院 | 研究生院主办，光电学院承办 |
| **研讨会**  **5.21-6.10** | 新形势下创新型人才培养模式 | 部分校领导；能动学院主要领导和导师、各学院院长书记、分管研究生工作的副书记、副院长；各学科、学位点负责人、研究生院领导。 | 能动学院、研究生院、研工部 | 研究生院主办，能动学院承办 |
| **研讨会**  **6.11~6.30** | 瞄准科技前沿目标的学科专业调整 | 部分校领导；管理学院主要领导和导师、各学院院长书记、分管研究生工作的副书记、副院长；各学科、学位点负责人、研究生院领导。 | 管理学院、研究生院 | 研究生院主办，管理学院承办 |
| **师生交流会**  **5.1-5.20** | 课堂教学与科研工作的相互支撑 | 部分校领导；各学科导师代表、学生代表、分管研究生工作副院长、副书记。 | 研究生工作部主办、医食学院承办 | 提前通知交流主题；安排发言学生代表 |
| **师生交流会5.21-6.10** | 创新型人才培养经验交流 | 部分校领导；各学科导师代表、学生代表、分管研究生工作副院长、副书记。 | 研究生工作部主办、机械学院承办 | 提前通知交流发言教师代表、学生代表以及交流主题 |
| **师生交流会**  **6.11~6.30** | 思政教育和师德师风建设 | 部分校领导；各学科导师代表、学生代表、分管研究生工作副院长、副书记。 | 研究生工作部主办、马克思主义学院承办 | 提前通知交流发言教师代表、学生代表以及交流主题 |
| **学院活动** | **各学院、部门根据制定的“大讨论”活动计划，在此期间举办相应活动。** | | | 部分校领导、部门领导以及研究生院、研究生工作部相关人员列席参加。 |
|  | | | | | |
| **总结凝练大讨论相关成果**  **（6月16日~7月15日）** | **成果访谈**  **6.16-6.26** | 集中走访各学院、就大讨论各项主题进行研讨、总结 | 各学院主要领导、研究生院和研工部领导。 | 研究生院、研工部、各学院 | 提前通知各学院准备 |
| **大讨论成果汇总**  **6.27-7.06** | 针对大讨论各项议题进行凝练总结，形成最终文件 |  | 研究生院、研究生工作部 |  |
| **总结大会**  **7.07-7.15** |  | 全体校领导；全体中层正职；各学院分管研究生工作的副书记、副院长；各学科、学位点负责人；导师代表。 | 党校办、组织部、宣传部、研究生院、研究生工作部 | 主要内容：代表性学院活动总结、大讨论总结报告等 |